## Leeme
Hoja de captura — Pipeline Calidad y Atención (V2)
Localidades | Ciudad → días de ida → días de retorno. La localidad del evento mueve transporte de ida (antes de montaje) y retorno (después de desmontaje).
Eventos | Un renglón por evento: localidad (combo), fecha, días, y material de largo plazo con su lead (vidrio templado, acrílico…) que se pide por adelantado.
Elementos | Un renglón por elemento (Stand, Escenografía, Módulo, Arco). Ancho×Largo = área; 'Dos pisos = Sí' suma tiempo y dispara la fabricación de ESCALERA (7 días hábiles). Complejidad 1 = normal.
Parametros | Duraciones de fase, área de referencia, capacidad, factor dos pisos, lead de escalera y calendario (sábado medio turno, domingo no).
Días hábiles | La fabricación no cuenta domingos y el sábado rinde medio turno. Montaje/evento/desmontaje respetan la fecha real.
Impresión | Se hace en paralelo a la pintura (2 h a 1 día); no es cuello y no se captura: la app sólo la marca sobre la barra de pintura.

## Localidades
Ciudad | Días transporte (ida) | Días retorno
CDMX (local) | 0 | 0
Puebla | 1 | 1
Querétaro | 1 | 1
León | 1 | 1
Veracruz | 2 | 2
Oaxaca | 2 | 2
Guadalajara | 2 | 2
Monterrey | 2 | 2
Chihuahua | 3 | 3
Mérida | 3 | 3

## Eventos
Evento | Recinto | Localidad | Inicio evento | Días evento | Material largo plazo | Lead material (días háb.)
Anestesiología (Conexxión) | WTC | CDMX (local) | 2026-08-22 | 3 | Ninguno | 0
Glaucoma | WTC | CDMX (local) | 2026-08-27 | 3 | Acrílico | 3
Expo Fire (FM Approvals) | Puebla | Puebla | 2026-09-03 | 3 | Vidrio templado | 7
prueba test | WTC | CDMX (local) | 2026-09-10 | 2 | Acrílico | 3

## Elementos
Evento | Elemento | Tipo | Ancho (m) | Largo (m) | Dos pisos | Complejidad (1=normal)
Anestesiología (Conexxión) | Stand principal | Stand | 4 | 3 | No | 1
Glaucoma | Isla A | Stand | 6 | 3 | No | 1.2
Glaucoma | Isla B | Stand | 3 | 3 | No | 1
Glaucoma | Perimetral | Stand | 3 | 3 | No | 1
Glaucoma | Doble altura | Stand | 4 | 5 | Sí | 1.5
Glaucoma | Registro | Módulo de registro | 3 | 3 | No | 1
Expo Fire (FM Approvals) | Stand | Stand | 4 | 5 | No | 1.5
prueba test | stand | stand | 3 | 3 | no | 1

## Parametros
PARÁMETROS DEL MODELO — editables
Fase | Duración (días) | Config | Valor
Entrevista / brief | 2 | Área de referencia 6×6 (m²) | 36
Cotización | 3 | Capacidad taller (stands-equiv.) | 3
Diseño y renders | 5 | Suma por dos pisos | 0.5
Aprobación de render | 3 | Lead escalera (días hábiles) | 7
Planeación de producción | 2 | Sábado (fracción de turno) | 0.5
Compra de materiales | 4 | Domingo (fracción) | 0
Carpintería (fabricación) | 6
Pintura y acabados | 9 | Logística (ida/retorno) vive en LOCALIDADES. Impresión: en paralelo a pintura, no es cuello (no se captura).
Pre-armado y verificación | 2
Carga de camión | 1
Transporte (base local) | 1
Montaje en sitio | 2
Desmontaje | 1
Retorno (base local) | 1
Acomodo en bodega | 1